## Arkusz1
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE
STOWARZYSZENIE KRAINA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
Działania: | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | I. | II.
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017
1.pozyskanie dodatkowego wkładu finansowego | x | x | x
2.ogłoszenie i promowanie konkursu, docieranie do potencjalnych grantobiorców |  |  |  | x | x
3. organizowanie spotkań informacyjno-szkoleniowych |  |  |  | x | x
4. prowadzenie konsultacji dla potencjalnych grantobiorców |  |  |  | x | x
5. zakończenie przyjmowania wniosków oraz ocena formalna |  |  |  |  | x
6. zorganizowanie posiedzenia Komisji i zapoznanie jej członków z ideą programu | [5 empty] | x
7. rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie umów i wypłata dotacji | [5 empty] | x
8. ogłoszenie konkursu „Opowiedz…” (opcjonalnie)
9. realizacja lokalnych projektów | [6 empty] | x | x | x | x | x | x
10. sieciowanie grantobiorców | [5 empty] | x | [7 empty] | x
11. monitoring grantobiorców | [6 empty] | x | x | x | x | x
12. wsparcie dla grantobiorców przy konkursie „Opowiedz…” (opcjonalnie)
13. spotkania wszystkich grantobiorców | [5 empty] | x
14. promowanie Programu „Działaj Lokalnie” | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
15. rozliczenie dofinansowanych projektów | [12 empty] | x
16. zbieranie prac w konkursie „Opowiedz…”, rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród (opcjonalnie)
17. podsumowanie realizacji dofinansowanych projektów, przygotowanie raportu końcowego | [13 empty] | x
18. Aktualizacja bazy danych na stronie internetowej Działaj Lokalnie oraz dodawanie wpisow w aktualnościach | [6 empty] | x | x | x | x | x |  |  | x